## Hoja1
|  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
Nombre del documento | Entrgables | ACTIVIDADES | 5 | 12 | 18 | 25 | 7 | 11 | 19 | 27 | 4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 26 | 30 | 4_ | 10 | 17 | 24
Problemática | PDF | Analizar la problemática | √
Cronograma | Excel | Planificación y analisis de los equipos de impresión 3D |  | √
Investigación de impresora 3D | PDF | Investigaciones de los conceptos, funcionamiento y partes del equipo |  | √ | √
Analisis del equipo | Excel | Analizar el equipo con sus componentes |  |  |  | √ | √
Lista de materiales | PDF | Lista de materiales por pedir | [5 empty] | √
Pruebas electronicas Parte 1 | PDF | Pruebas de la tarjeta con los componentes electronicos Parte 1 (NEMAS 17, PANTALLA LCD TOUCH, TERMISTOR, VENTILADORES )
Pruebas electronicas Parte 2 | PDF | Pruebas de la tarjeta con los componentes electronicos Parte 2 (CAMA, EXTRUSOR, SENSOR 3D TOUCH )
Ensamblado | PDF | Implementación de los componentes en la estructura
Pruebas movimiento cartesiano | PDF | Prueba motor con las correas bandas
Pruebas de calibración | PDF | Pruebas de calibración e impresión
Manual | PDF | Manual funcionamiento de la impresora
Reacondicionamiento de impresora 3D | Video | Correcto funcionamiento de impresora 3D